ПРОЕКТ

**О внесении изменений в приказ Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 27 февраля 2015 г. № 137/пр «Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений»**

 В соответствии с частью 9 статьи 39.8 Земельного кодекса Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации, 2001, № 44, ст. 4147; 2014, № 26, ст. 3377, № 30, ст. 4218; 2018, № 32, ст. 5133)
**п р и к а з ы в а ю:**

1. Приложение к приказу Минстроя России от 27 февраля 2015 г. № 137/пр
«Об установлении срока, необходимого для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования
и строительства зданий, сооружений» (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации 5 марта 2015 г., регистрационный № 36368)
с изменениями, внесенными приказом Минстроя России от 1 сентября 2015 г. № 630/пр (зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской Федерации
2 ноября 2015 г., регистрационный № 39592), изложить в редакции согласно приложению к настоящему приказу.

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации Д.В. Волкова.

Министр В.В. Якушев

|  |  |
| --- | --- |
|  | Приложениек приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 2020 г. № \_\_\_\_\_\_«Приложениек приказу Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от «27» февраля 2015 г. № 137/пр |

**Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования**

**и строительства зданий, сооружений\***

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п\п** | **Категория объекта капитального строительства** | **Срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, месяцев** | **Срок, необходимый для осуществления архитектурно-строительного проектирования, месяцев** | **Срок, необходимый для осуществления строительства зданий и сооружений, месяцев** | **Общий срок, необходимый для выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-строительного проектирования и строительства зданий, сооружений, месяцев** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** |
| 1. | Объекты площадью до 1 500 м2: | 0,5 | 2 | 6 | 8,5 |
| 2. | Объекты площадью от 1 500 м2 до 5 000 м2: | 1 | 8 | 12 | 21 |
| 3. | Объекты площадью от 5 000 м2 до 10 000 м2: | 1 | 8 | 16 | 25 |
| 4. | Объекты площадью от 10 000 м2 до 20 000 м2: | 3 | 9 | 24 | 36 |
| 5. | Объекты площадью от 20 000 м2 до 30 000 м2: | 3 | 9 | 32 | 44 |
| 6. | Объекты площадью 30 000 м2 и более: | 4 | 12 | 40 | 56 |
| 7. | Комплекс зданий: | 4 | 19 | 48 | 71 |

\*указанные сроки не применяются при выполнении инженерных изысканий, осуществлении архитектурно-строительного проектирования и строительства уникальных объектов капитального строительства»